Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha 28/05/26, el proyecto Campus Seguro presenta un avance funcional correspondiente al desarrollo inicial del sistema web. Actualmente se encuentra implementado un prototipo funcional que contempla el registro e inicio de sesión de usuarios, además de una primera versión de la interfaz principal destinada a usuarios base. Durante esta etapa también se desarrollaron las funcionalidades iniciales relacionadas con la creación de reportes de incidencias mediante tickets, permitiendo realizar pruebas funcionales del flujo básico del sistema. Paralelamente, el equipo trabajó en la estructura del backend y la conexión entre frontend y backend de manera local, validando la comunicación entre ambos componentes mediante pruebas iniciales. El proyecto continúa en proceso de mejora tanto a nivel funcional como visual, priorizando inicialmente la estabilidad del sistema y posteriormente la optimización de experiencia de usuario e interfaz gráfica. |
| --- | --- |
| Objetivos | Modificar a futuro, funcionamientos y diseños de visitas, dando prioridad a los ajustes de funcionamiento. Creación de las vistas correspondientes a los sprints en el cual nos encontremos, teniendo en caso de emergencia mover ciertas tareas de un sprint a otro si es que llega a ser necesario. |
| Metodología | El proyecto continúa desarrollándose bajo una metodología ágil híbrida basada en Scrum y Kanban, permitiendo combinar la organización iterativa mediante sprints con una visualización flexible del flujo de tareas. El equipo divide el trabajo en tareas priorizadas según la criticidad de cada módulo, utilizando herramientas como Jira y GitHub Projects para monitorear el avance del desarrollo. Durante cada sprint se realizan reuniones de seguimiento para revisar avances, identificar dificultades y reorganizar actividades cuando resulta necesario. Esta metodología ha permitido mantener un desarrollo progresivo del sistema, facilitando la adaptación frente a cambios técnicos y ajustes surgidos durante la implementación. |
| Evidencias de avance | Las principales evidencias del avance del proyecto corresponden al desarrollo progresivo del prototipo funcional y al repositorio oficial alojado en GitHub, donde se registran los commits realizados por cada integrante del equipo. Entre las evidencias actuales destacan: - Implementación funcional del registro e inicio de sesión. - Desarrollo preliminar de la interfaz principal del sistema. - Formularios funcionales para creación de tickets. - Pruebas locales de integración entre frontend y backend. - Organización del proyecto mediante herramientas ágiles. Estas evidencias permiten demostrar el progreso técnico del sistema y la participación colaborativa del equipo durante el desarrollo. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos | Levantamiento de información | PC, Google Docs | 4 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Etapa completada. Se definieron requerimientos y roles. | Completada | Ninguno |
| Diseño de software | Mockups y arquitectura | PC, Figma | 1 Semana | Jordan / Moisés / Ignacio | Se elaboraron los primeros bocetos de interfaz y del modelo relacional de BD. | Completada | Cambios ligeros en diseño |
| Desarrollo frontend / Desarrollo backend (simultáneo) | Implementación de interfaz / API y lógica de negocio | React.js, Bootstrap, Django (Python), Sqlite, GitHub | 7 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Vistas básicas operativas; pendiente mejora visual y ampliación de módulos. Pruebas de conexión funcional con frontend de forma local. | En curso | Mejorar diseño visual y usabilidad. Integrar autenticación mejorada y actualización de la base de datos. |
| Integración | Conexión frontend-backend | Git, GitHub, Postman, | 2 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Conexión inicial establecida para pruebas. | En curso | Ninguno |
| Pruebas (simultáneo) | Unitarias e integración | Django, Postman, GitHub, | 7 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Pruebas unitarias iniciales completadas con éxito. | En curso | Ninguno |
| Despliegue | Publicación de la aplicación | GitHub, entorno de despliegue | 1 Semana | Jordan / Moisés / Ignacio | Aún no iniciado. Planificado para la siguiente entrega. | No iniciado | Se realizará tras la validación completa del sistema. |
| Documentación | Informe y manual | Word, GitHub | 2 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Redacción en progreso | En curso | Se completará junto al despliegue. |
| Presentación | Defensa final | PowerPoint, GitHub | 1 Semana | Jordan / Moisés / Ignacio | Planificada para la etapa final del proyecto. | No iniciado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Uno de los principales factores que facilitó el desarrollo del proyecto fue la organización colaborativa del equipo, permitiendo dividir tareas entre frontend, backend y documentación. Además, el uso de herramientas como GitHub y Google Docs permitió mantener una coordinación constante y un seguimiento ordenado de las actividades. Otro aspecto favorable fue la experiencia previa del equipo en desarrollo web y el uso de tecnologías conocidas como React.js y Django, lo que facilitó la implementación inicial del sistema. Sin embargo, durante el desarrollo también surgieron dificultades relacionadas con la integración entre frontend y backend, principalmente en la comunicación de datos y validación de respuestas de la API. Asimismo, algunos cambios en los requerimientos y ajustes de diseño provocaron retrasos menores en ciertas tareas planificadas inicialmente. También se identificó como dificultad la necesidad de equilibrar el tiempo académico con las actividades de desarrollo, lo que obligó a reorganizar prioridades dentro de algunos sprints.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el monitoreo del proyecto fue necesario realizar ajustes principalmente en las actividades relacionadas con diseño visual y estructura de interfaz, debido a cambios surgidos durante las pruebas iniciales del sistema. Algunas mejoras visuales originalmente consideradas para etapas tempranas fueron postergadas para priorizar el correcto funcionamiento del backend y la estabilidad del flujo principal de tickets. Además, ciertas tareas relacionadas con autenticación avanzada y optimización de base de datos fueron reorganizadas dentro de los siguientes sprints con el objetivo de mantener un avance progresivo y controlado del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades correspondientes al despliegue final de la plataforma aún no han sido iniciadas, debido a que actualmente el sistema continúa en fase de desarrollo y pruebas internas. Asimismo, parte de la documentación técnica y manuales de usuario se encuentran en progreso y serán completados una vez finalizadas las funcionalidades principales del sistema. En cuanto a los retrasos, se identificaron pequeñas demoras en la mejora visual de las interfaces y en la implementación de algunos módulos secundarios, principalmente debido a ajustes técnicos realizados durante la integración del sistema.