## Product_Backlog_Sprint_1
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas en 2 semanas: |  | 44
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-01 | Iniciar sesión | Diseñar interfaz de login | 4
HU-01 | Iniciar sesión | Implementar autenticación de usuario | 6
HU-01 | Iniciar sesión | Validar credenciales en backend | 4
HU-02 | Cerrar sesión | Implementar botón de cierre de sesión | 2
HU-02 | Cerrar sesión | Manejar destrucción de sesión | 2
HU-03 | Control de acceso por rol | Diseñar roles de usuario | 3
HU-03 | Control de acceso por rol | Implementar permisos en el sistema | 5
HU-04 | Crear ticket | Diseñar formulario de creación de ticket | 4
HU-04 | Crear ticket | Implementar lógica para guardar ticket | 6
HU-05 | Cancelar ticket | Implementar cancelación de ticket | 4
HU-06 | Cambiar estado ticket | Implementar cambio de estado | 4

## Product_Backlog_Sprint_2
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Segundo Sprint
Total Horas en 2 semanas: |  | 35
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-07 | Gestionar tickets | Crear vista de listado de tickets | 4
HU-07 | Gestionar tickets | Implementar filtros y ordenamiento | 4
HU-08 | Cerrar ticket | Implementar función de cierre de ticket | 4
HU-11 | Asignar tickets | Diseñar interfaz de asignación | 3
HU-11 | Asignar tickets | Implementar asignación a agentes | 5
HU-12 | Escalar casos complejos | Implementar lógica de escalamiento | 5
HU-13 | Balancear carga | Crear lógica de distribución de tickets | 6
HU-17 | Reasignar tickets | Implementar cambio de responsable | 4

## Product_Backlog_Sprint_3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Tercer Sprint
Total Horas en 2 semanas: |  | 41
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-09 | Medir eficiencia | Diseñar métricas de desempeño | 4
HU-09 | Medir eficiencia | Implementar cálculo de métricas | 4
HU-10 | Trazabilidad de tickets | Implementar registro de cambios | 5
HU-14 | Seguimiento de incidentes | Crear vista de seguimiento | 4
HU-15 | Historial de tickets | Implementar historial de acciones | 4
HU-16 | Organizar trabajo | Crear panel de tareas pendientes | 4
HU-18 | Buscar información | Implementar buscador de tickets | 4
HU-19 | Gestionar urgencias | Implementar prioridad de tickets | 4
HU-20 | Adaptarse a cambios | Permitir modificación de tickets | 3
HU-21 | Generar información para decisiones | Crear reportes del sistema | 5