## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 139
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario
HU-01 | Como usuario base necesito iniciar sesion en el sistema para acceder a las funciones segun mi perfil | 5 | Alta
HU-02 | Com usuario necesito cerrar sesion para proteger mi acceso | 6 | Alta
HU-03 | Como sistema necesito restringir accesos segun rol para controlar funcionalidades | 8 | Alta
HU-04 | Como usuario necesito registrar una incidencia para que sea getionada | 5 | Baja
HU-05 | como usuario necesito cancelar un ticket para corregir errores | 8 | Media
HU-06 | como encargado de seguridad necesito cambiar el estado del ticket para avanzar en el proceso | 7 | Alta
HU-07 | como encargado de gestion necesito asignar tickets para gestionar el trabajo | 6 | Baja
HU-08 | como peronal de mantenimiento necesito registrar el trabajo realizado para cerrar el ticket | 9 | Alta
HU-09 | como sistema necesito registrar tiempos para medir eficiencia | 4 | Baja
HU-10 | como sistema necesito registrar detalles de cada cambio en un ticket para asegurar trazabilidad | 9 | Alta
HU-11 | como encargado de gestion necesito visualizar turnos para asignar correctamente los tickets | 8 | Alta
HU-12 | como encargado de gestion necesito escalar incidencias para dar respuesta a casos complejos | 7 | Alta
HU-13 | como encargado de gestion necesito visualizar carga por departamento para equilibrar trabajo | 8 | Media
HU-14 | como encargado de seguridad necesito supervisar y complementar la informacion de los tickets durante su ciclo de vida con la finalidad de asegurar que cada incidente este bien documentado | 8 | Media
HU-15 | como usuario base necesito recuperrar el acceso a mi cuenta si olvido mi contraseña con la finalidad de no perder seguimiento de los tickets | 7 | Alta
HU-16 | Como un personal de mantenimiento necesito visualizar una bandeja de entrada únicamente con los tickets que me han sido asignados con la finalidad de organizar mi trabajo diario y saber qué incidentes debo resolver en el campus | 5 | Media
HU-17 | Como un personal de mantenimiento necesito devolver un ticket indicando que no corresponde a mi especialidad con la finalidad de que el gestor lo reasigne correctamente si al revisar el problema noto que es de otra área | 3 | Media
HU-18 | Como un usuario necesito filtrar tickets por estado, fecha o prioridad para encontrar información rápidamente | 8 | Baja
HU-19 | Como encargado de gestión necesito definir la prioridad de un ticket para gestionar urgencias | 6 | Baja
HU-20 | Como encargado de gestión necesito modificar la prioridad para adaptarme a cambios del contexto | 4 | Media
HU-21 | Como encargado de gestión necesito visualizar métricas generales para tomar decisiones informadas | 8 | Baja